## ROBOT 1
OT | SI
OT CLIENTE
HORAS DE O.C.
% Avance
ETAPA DE PRESUPUESTO
Unidad | NOMBRE | TIPO | HORAS TOTALES PRESUPUESTADAS | HORAS PONDERADAS SEGÚN O.C. | VIABILIDAD | [12 empty] | PUNTOS DE PASO Y CHEQUEO DE COLISIONES | [12 empty] | OLP
[5 empty] | CONTROL ESPECIAL | PRODUCCIÓN |  |  |  | CONTROL CALIDAD |  |  |  | CALIDAD PRODUCCIÓN |  |  |  | CONTROL ESPECIAL | PRODUCCIÓN |  |  |  | CONTROL CALIDAD |  |  |  | CALIDAD PRODUCCIÓN |  |  |  | CONTROL ESPECIAL | PRODUCCIÓN |  |  |  | CONTROL CALIDAD |  |  |  | CALIDAD PRODUCCIÓN
[6 empty] | hs. consumidas | hs asignadas | % avance | Responsable | hs. Consumidas | hs asignadas | % avance | Responsable/s | hs. Consumidas | hs asignadas | % avance | Responsable/s |  | hs. consumidas | hs asignadas | % avance | Responsable | hs. Consumidas | hs asignadas | % avance | Responsable/s | hs. Consumidas | hs asignadas | % avance | Responsable/s |  | hs. consumidas | hs asignadas | % avance | Responsable | hs. Consumidas | hs asignadas | % avance | Responsable/s | hs. Consumidas | hs asignadas | % avance | Responsable/s
| ROBOT 01 |  | 0 |  |  | 0.17 | 0 | ∞% | Esteban Rodríguez | [9 empty] | 0 | 0 | NaN% | Esteban Rodríguez | [9 empty] | 0 | 0 | NaN% | Esteban Rodríguez
0
OTRAS ACTIVIDADES

## Dispositivo de Respot EC
OT | SI
OT CLIENTE
HORAS DE O.C.
% Avance
ETAPA DE PRESUPUESTO
Unidad | NOMBRE | TIPO | HORAS TOTALES PRESUPUESTADAS | HORAS PONDERADAS SEGÚN O.C. | VIABILIDAD | [12 empty] | PUNTOS DE PASO Y CHEQUEO DE COLISIONES | [12 empty] | OLP
[5 empty] | CONTROL ESPECIAL | PRODUCCIÓN |  |  |  | CONTROL CALIDAD |  |  |  | CALIDAD PRODUCCIÓN |  |  |  | CONTROL ESPECIAL | PRODUCCIÓN |  |  |  | CONTROL CALIDAD |  |  |  | CALIDAD PRODUCCIÓN |  |  |  | CONTROL ESPECIAL | PRODUCCIÓN |  |  |  | CONTROL CALIDAD |  |  |  | CALIDAD PRODUCCIÓN
[6 empty] | hs. consumidas | hs asignadas | % avance | Responsable | hs. Consumidas | hs asignadas | % avance | Responsable/s | hs. Consumidas | hs asignadas | % avance | Responsable/s |  | hs. consumidas | hs asignadas | % avance | Responsable | hs. Consumidas | hs asignadas | % avance | Responsable/s | hs. Consumidas | hs asignadas | % avance | Responsable/s |  | hs. consumidas | hs asignadas | % avance | Responsable | hs. Consumidas | hs asignadas | % avance | Responsable/s | hs. Consumidas | hs asignadas | % avance | Responsable/s
| 640A-UEB-01C-00 |  | 50 |  |  | 0 | 1000 | 0% | Esteban Rodríguez | [9 empty] | 0 | 500 | 0% | Esteban Rodríguez | [9 empty] | 0 | 50 | 0% | Esteban Rodríguez
| 640A-UEB-02L-00 |  | 50 |  |  | 0 | 1000 | 0% | Esteban Rodríguez | [9 empty] | 0 | 500 | 0% | Esteban Rodríguez | [9 empty] | 0 | 50 | 0% | Esteban Rodríguez
| 640A-UEB-02R-00 |  | 30 |  |  | 0 | 600 | 0% | Esteban Rodríguez | [9 empty] | 0 | 300 | 0% | Esteban Rodríguez | [9 empty] | 0 | 30 | 0% | Esteban Rodríguez
| 640A-UEB-03C-00 |  | 40 |  |  | 0 | 800 | 0% | Esteban Rodríguez | [9 empty] | 0 | 400 | 0% | Esteban Rodríguez | [9 empty] | 0 | 40 | 0% | Esteban Rodríguez
| 640A-UEB-03L-00 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | NaN% | Esteban Rodríguez | [9 empty] | 0 | 0 | NaN% | Esteban Rodríguez | [9 empty] | 0 | 0 | NaN% | Esteban Rodríguez
| 640A-UEB-04R-00 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | NaN% | Esteban Rodríguez | [9 empty] | 0 | 0 | NaN% | Esteban Rodríguez | [9 empty] | 0 | 0 | NaN% | Esteban Rodríguez
| 640A-UEB-04L-00 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | NaN% | Esteban Rodríguez | [9 empty] | 0 | 0 | NaN% | Esteban Rodríguez | [9 empty] | 0 | 0 | NaN% | Esteban Rodríguez
| 640A-UEB-05R-00 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | NaN% | Esteban Rodríguez | [9 empty] | 0 | 0 | NaN% | Esteban Rodríguez | [9 empty] | 0 | 0 | NaN% | Esteban Rodríguez
| 640A-UEB-05L-00 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | NaN% | Esteban Rodríguez | [9 empty] | 0 | 0 | NaN% | Esteban Rodríguez | [9 empty] | 0 | 0 | NaN% | Esteban Rodríguez
| 640A-UEB-06C-00 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | NaN% | Esteban Rodríguez | [9 empty] | 0 | 0 | NaN% | Esteban Rodríguez | [9 empty] | 0 | 0 | NaN% | Esteban Rodríguez
| 640A-UEB-07C-00 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | NaN% | Esteban Rodríguez | [9 empty] | 0 | 0 | NaN% | Esteban Rodríguez | [9 empty] | 0 | 0 | NaN% | Esteban Rodríguez
| 640A-UEB-08-01 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | NaN% | Esteban Rodríguez | [9 empty] | 0 | 0 | NaN% | Esteban Rodríguez | [9 empty] | 0 | 0 | NaN% | Esteban Rodríguez
OTRAS ACTIVIDADES
GESTION
INFORMES
ESTUDIO DE ERGONOMÍA
SEGUIMIENTO
CÁLCULO DE ELEMENTOS FINITOS

## PROYECTO
ESTRUCTURA DEL PROYECTO | [5 empty] | CONTROLES PREDETERMINADOS
ORDEN | NOMBRE | TIPO | OT | OT CLIENTE | HORAS | Concepto
1 | EC | Celda | 1076 |  | 10 | Detallado
2 | ROBOT 1 | Dispositivo | 1076 |  | 20 | DPL
2 | ROBOT 2 | Celda | 1077 |  | 60 | Estudio de Ergonomía
2 | ROBOT 3 | Celda | 1078 |  | 40 | Gestión
2 | Dispositivo de Respot EC | Dispositivo | 1079 |  | 100 | Mantenimiento
2 | Gripper EC | Celda | NO | 123465 | 20 | OLP
2 | Shutter EC | Celda | 1080 |  | 80 | Otro
2 | Layout | Celda | 1081 |  | 88 | Preparación
1 | FF | Celda | 1082 |  | 14 | Seguimiento
2 | Dispositivo respot FF | Celda | 1083 |  | 28 | Simulación
2 | Mesa de Transferencia FF | Celda | 1084 |  | 25 | Transformación
2 | Layout | Celda | 1085 |  | 50 | Viabilidad
2 | 640A-UFA-1-LOADING-00-00 | Celda | 1086 |  | 20
2 | 640A-UFA-1-UNLOADING-00-00 | Celda | 1087 |  | 100

## Template Dispositivo
OT | SI
OT CLIENTE
HORAS DE O.C.
% Avance
ETAPA DE PRESUPUESTO
Unidad | NOMBRE | TIPO | HORAS TOTALES PRESUPUESTADAS | HORAS PONDERADAS SEGÚN O.C. | VIABILIDAD | [12 empty] | PUNTOS DE PASO Y CHEQUEO DE COLISIONES | [12 empty] | OLP
[5 empty] | CONTROL ESPECIAL | PRODUCCIÓN |  |  |  | CONTROL CALIDAD |  |  |  | CALIDAD PRODUCCIÓN |  |  |  | CONTROL ESPECIAL | PRODUCCIÓN |  |  |  | CONTROL CALIDAD |  |  |  | CALIDAD PRODUCCIÓN |  |  |  | CONTROL ESPECIAL | PRODUCCIÓN |  |  |  | CONTROL CALIDAD |  |  |  | CALIDAD PRODUCCIÓN
[6 empty] | hs. consumidas | hs asignadas | % avance | Responsable | hs. Consumidas | hs asignadas | % avance | Responsable/s | hs. Consumidas | hs asignadas | % avance | Responsable/s |  | hs. consumidas | hs asignadas | % avance | Responsable | hs. Consumidas | hs asignadas | % avance | Responsable/s | hs. Consumidas | hs asignadas | % avance | Responsable/s |  | hs. consumidas | hs asignadas | % avance | Responsable | hs. Consumidas | hs asignadas | % avance | Responsable/s | hs. Consumidas | hs asignadas | % avance | Responsable/s
0
0
OTRAS ACTIVIDADES

## SOPORTE (hidden)
CLIENTES | OT | Usuarios | Tipos | Tipos de unidades | ROBOTS
GRUPRO SA | SI | Andres Mondolo | Celda | Apoyo com forma (CN) | Soldadura
INDUMIX | NO | Emanuel Andujar | Dispositivo | Apoyo doble | Manipulación
METALURGICA BOGNANNO |  | Fernando Moreira | Línea | Apoyo doble con piloto | Pegamento
Osirius |  | Gastón Borri | Mesa | Apoyo simples | Corte
PRODISMO SRL (DISPOSITIVOS) |  | Gustavo Bornancini | Otro | Basculante (p/ 1 Brida) Sin bridas | Sold/Manip
PRODISMO SRL (MATRICERIA) |  | Juan Francovij | Simulación | Basculante (p/ 2 Bridas) Sin bridas.
|  | Juan Pablo Bertona | Unidad | Basculante (p/ 3 Bridas) Sin bridas
|  | Lucas De Cecco |  | Base Convencional esp. 20mm (1,5 m²)
|  | Marcos Albert |  | Base Convencional esp. 20mm (m² adicional)
|  | Nicolás Clerici |  | Base Convencional esp. 25mm (m² adicional)
|  | Octavio Bainttein |  | Base Convencional esp. 25mm (m²)
|  | Rodrigo Zanoli |  | Base Estrutural tubular (m² adicional)
Base Estrutural tubular (1,5 m²)
Base pequeña manipulación manual
Brida con localizador
Brida pneumática para basculante
Cama de cobre p/ punto visible
Carro simple guia H Estándar
Carro Simple sobre rodamientos a bolas Carrera Doble
Carro Simple sobre rodamientos a bolas Carrera Doble
Carro Simple sobre rodamientos a bolas Carrera simple
Cuna para elemento pequeño
Extractor de pieza
Guia de puntos hasta 3 puntos
Guia de puntos hasta 5 puntos
Guia de puntos hasta 8 puntos
Localizador fijo para basculante
Localizador retrátil para basculante
Pre-localizador
Sistema de fijación c/ Brida neum.
Torre c/ 2x Bridas pneum.
Torre c/ Brida apoyo pisador doble y piloto
Torre c/ Brida con localizador
Torre c/ Brida gancho
Torre c/ Brida neum.
Torre c/ brida neumatica de mas de 3 apoyos pisadores
Torre c/ Brida pneum. + localizador en brida
Torre c/ Brida pneum. + localizador fijo
Torre c/ Brida pneum. + localizador retrátil ó multifunción
Torre c/ Brida pneum. Doble apoyo pisador
Torre c/ Brida pneum. Doble apoyo pisador y piloto en brida
Torre c/ Piloto Móvil p/ Gripper
Torre c/Brida neumatica + 2 localizadores
Torre com cama de cobre 200x20x50
Torre con apoyo y localizador
Torre con cilindro para apretador
Torre con cilindro para localizador
Torre para Piloto Fijo
Torre para Piloto Retrátil

## Base de Datos Unidades (hidden)
Bases
101 | Base Estrutural tubular (1,5 m²) | 30
102 | Base Estrutural tubular (m² adicional) | 5
103 | Base Convencional esp. 20mm (1,5 m²) | 20
104 | Base Convencional esp. 20mm (m² adicional) | 3
105 | Base Convencional esp. 25mm (m²) | 10
106 | Base Convencional esp. 25mm (m² adicional) | 3
107 | Base pequeña manipulación manual | 12
108 | Extractor de pieza | 60
109
4.9998
Elementos de fixação / indexação
e sensoriamento
110 | Brida con localizador | 35
111 | Torre c/ Brida neum. | 25
112 | Torre c/ 2x Bridas pneum. | 39.9982
113 | Torre para Piloto Retrátil | 19.9991
114 | Torre para Piloto Fijo | 20
115 | Apoyo com forma (CN) | 14.9993
116 | Apoyo simples | 9.9995
117 | Torre c/ Brida pneum. + localizador retrátil ó multifunción | 29.9986
118 | Torre c/ Brida pneum. + localizador fijo | 29.9986
119 | Apoyo doble | 12
120 | Torre c/ Brida con localizador | 30
121 | Torre c/ Brida pneum. Doble apoyo pisador y piloto en brida | 35
122 | Torre c/ Brida pneum. Doble apoyo pisador | 27
123 | Torre c/ Piloto Móvil p/ Gripper | 14.9993
124 | Torre c/ Brida gancho | 19.9991
125 | Torre c/ Brida apoyo pisador doble y piloto | 35
126 | Torre com cama de cobre 200x20x50 | 5
127 | Cama de cobre p/ punto visible | 4.9998
128 | Pre-localizador | 4.9998
129 | Torre c/ Brida pneum. + localizador en brida | 30
130 | Guia de puntos hasta 3 puntos | 10
131 | Guia de puntos hasta 5 puntos | 15
132 | Guia de puntos hasta 8 puntos | 20
133 | Torre c/ brida neumatica de mas de 3 apoyos pisadores | 35
134 | Torre con apoyo y localizador | 25
135 | Torre con cilindro para apretador | 30
136 | Torre con cilindro para localizador | 30
137 | Torre c/Brida neumatica + 2 localizadores | 35
138 | Sistema de fijación c/ Brida neum. | 35
139 | Cuna para elemento pequeño | 25
140 | Apoyo doble con piloto | 25
30
Unidade Basculante
141 | Basculante (p/ 1 Brida) Sin bridas | 35
142 | Basculante (p/ 2 Bridas) Sin bridas. | 55
143 | Basculante (p/ 3 Bridas) Sin bridas | 90
144 | Carro simple guia H Estándar | 10
145 | Carro Simple sobre rodamientos a bolas Carrera simple | 35
146 | Carro Simple sobre rodamientos a bolas Carrera Doble | 59.9973
147 | Brida pneumática para basculante | 20
148 | Localizador fijo para basculante | 9.9995
149 | Localizador retrátil para basculante | 14.9993
150 | Carro Simple sobre rodamientos a bolas Carrera Doble | 60
Calibres
1050 | Pieza geométrica para galgeado | 8
1051 | Sistema lineal de control de posición agujero simple | 20
1052 | Sistema lineal de control de posición agujero doble | 28